## Sheet1
附件
2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟计划入库明细表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 统筹层级 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  | 受益对象 |  |  |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金 | 带动村名 | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数 | 监测对象户数 | 监测对象人数
1 | 白旗镇 | 白旗镇白旗村沥青路项目 | 基础设施 | 新建 | 白旗村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 乡镇 | 沥青路长3000米，路面宽5米 | 200 | 200 |  | 白旗村 | 33 | 63 | 1 | 3 | 改善车辆出行，农户出行方便。 | 其他
2 | 白旗镇 | 白旗镇白旗村六社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 白旗村六社 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 乡镇 | 水泥路长600米，宽5米 | 30 | 30 |  | 白旗村 | 33 | 63 | 1 | 3 | 改善车辆出行，农户出行方便。 | 其他
3 | 白旗镇 | 白旗镇白旗村五社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 白旗村五社 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 乡镇 | 水泥路长2200米，宽5米 | 100 | 100 |  | 白旗村 | 33 | 63 | 1 | 3 | 改善车辆出行，农户出行方便。 | 其他
4 | 白旗镇 | 白旗镇前江村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 前江村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 乡镇 | 水泥路3000米，宽4米 | 120 | 120 |  | 前江村 | 22 | 44 | 0 | 0 | 改善车辆出行，农户出行方便。 | 其他
5 | 白旗镇 | 白旗镇前江村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 前江村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 乡镇 | 路边沟6000米，（单侧3000米） | 80 | 80 |  | 前江村 | 22 | 44 | 0 | 0 | 改善人居生活环境 | 其他
6 | 朝阳镇 | 朝阳镇东胜村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东胜村三社、六社、八社 | 2025年年6月30日 | 2025年年9月30日 | 乡镇 | 三社360米，六社760米，八社2500米，4米宽，总长3620米。 | 190 | 190 |  | 东胜村 | 24 | 40 | 1 | 1 | 方便群众出行 | 其他
7 | 朝阳镇 | 朝阳镇东胜村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 东胜村散射、六社、八社 | 2025年年6月30日 | 2025年年9月30日 | 乡镇 | 三社720米，6社3200米，八社6500米，宽0.5米，总长10420米。 | 105 | 105 |  | 东胜村 | 24 | 40 | 1 | 1 | 利于防洪排水 | 其他
8 | 朝阳镇 | 朝阳镇新旭村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 新旭村三社、四社、五社、六社、七社 | 2025年年6月30日 | 2025年年9月30日 | 乡镇 | 三社500米，五社100米，六、七社700米，宽4米。总长1300米。 | 90 | 90 |  | 新旭村 | 25 | 40 | 3 | 3 | 方便群众出行 | 其他
9 | 朝阳镇 | 朝阳镇新旭村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 三社、四社、六社、九社、十社 | 2025-06-30 | 2025年年9月30日 | 乡镇 | 三社2000米，四社2700米，六社1000米，九社十社4000米，宽0.5米。总长9700米。 | 100 | 100 |  | 新旭村 | 25 | 40 | 3 | 3 | 利于防洪排水 | 其他
10 | 环城街道 | 环城街道兴山村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 兴山村 | 2025年5月1日 | 2025年8月30日 | 村级 | 路边沟长5400延长米，宽0.5米 | 107 | 107 |  | 兴山村 | 3 | 7 | 1 | 2 | 解决村民排水问题 | 其他
11 | 环城街道 | 环城街道重礼村排水壕、路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 重礼村 | 2025年5月1日 | 2025年8月30日 | 村级 | 重礼村二社排水壕长650米，宽1.2米，一、八社边沟50U型槽长2800米 | 111.4 | 111.4 |  | 重礼村 | 7 | 11 | 1 | 2 | 解决村民排水问题 | 其他
12 | 环城街道 | 环城街道春田村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 春田村 | 2025年5月1日 | 2025年8月30日 | 村级 | 水泥路长3300延长米、宽4延长米 | 171.6 | 171.6 |  | 春田村 | 6 | 10 | 0 | 0 | 解决村民出行问题 | 其他
13 | 环城街道 | 环城街道水毁通村桥建设工程 | 基础设施 | 新建 | 平安营村复兴一社、复兴六社 | 2025年6月1日 | 2025年8月30日 | 村级 | 1、复兴一社新建长8米、宽5米盖板桥一座， 2、复兴六社新建长10米宽5米盖板桥一座。 | 120 | 120 |  | 平安营 | 14 | 18 | 1 | 3 | 解决村民出行问题 | 其他
14 | 环城街道 | 环城街道水毁乡级道路护坡建设工程 | 基础设施 | 新建 | 平安营村、正义村、同兴村 | 2025年6月1日 | 2025年8月30日 | 村级 | 1、平安营村水毁路肩建石挡墙480延长米， 2、正义村水毁路肩建石挡墙40米， 3、同兴村水毁路肩建石挡墙40米、水毁路边沟安矩形槽40米。 | 124 | 124 |  | 环城街道 | 30 | 41 | 1 | 3 | 解决村民出行问题 | 其他
15 | 吉舒街道 | 吉舒街道中山村水泥路及路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 中山村 | 2025年6月1日 | 2025-07-30 | 村级 | 计划建设水泥路2，3,4,5社共计2000延长米，其中2社260延长米，3,4,5社1740延长米，路宽3米-3.5米。计划新修2社路边沟2500延长米，宽度0.6米-1米 | 115 | 115 |  | 中山村 | 10 | 14 | 0 | 0 | 提升脱贫人口人居环境 | 其他
16 | 吉舒街道 | 吉舒街道中山桥涵及河堤项目 | 基础设施 | 新建 | 中山村 | 2025年6月1日 | 2025-07-30 | 村级 | 计划1，2社建设桥涵70延长米，宽度6米，建设河堤单面200延长米，高度约6米 | 80 | 80 |  | 中山村 | 10 | 14 | 0 | 0 | 提升脱贫人口人居环境 | 其他
17 | 金马镇 | 金马镇黎明村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 黎明村 | 2025-05-31 | 2024-07-31 | 村级 | 水泥路长3000米，路面宽4米 | 132 | 132 |  | 黎明村 | 50 | 79 | 0 | 0 | 便利出行，新建水泥路长3000米，路面宽4米 | 其他
18 | 金马镇 | 金马镇朝阳村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 朝阳村朝阳屯 | 2025-05-31 | 2025-07-31 | 村级 | 路边沟长3500延长米，宽0.6米 | 105 | 105 |  | 朝阳村 | 32 | 47 | 1 | 2 | 便利出行，修建路边沟长3500延长米，宽0.6米 | 其他
19 | 金马镇 | 金马镇长胜村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 长胜村 | 2025-05-31 | 2025-07-31 | 村级 | 路边沟长13800延长米，宽0.7米 | 267 | 267 |  | 长胜村 | 49 | 91 | 0 | 0 |  | 其他
20 | 开原镇 | 开原镇四滴村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 四滴村 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 村级 | 路边沟长17000延长米 | 200 | 200 |  | 四滴村 | 1 | 3 | 11 | 35 | 改变了四滴村的生活条件，改善村民的居住环境，让常住农户332 户834人直接受益，为乡村振兴助力 | 其他
21 | 开原镇 | 开原镇开原村后开原屯水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 开原村后开原屯 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 村级 | 水泥路长1800延长米，路面宽4米 | 60 | 60 |  | 开原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 改变了开原村的生活条件，改善村民的居住环境，让常住农户571 户1026人直接受益，为乡村振兴助力 | 其他
22 | 开原镇 | 开原镇开原村三家屯水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 开原村三家屯 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 村级 | 水泥路长700延长米，路面宽4米 | 25 | 25 |  | 开原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 改变了开原村的生活条件，改善村民的居住环境，让常住农户571 户1026人直接受益，为乡村振兴助力 | 其他
23 | 亮甲山乡 | 亮甲山乡杨房村一、二社水泥路边沟护砌工程 | 基础设施 | 新建 | 杨房村一、二社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 路边沟水泥槽两边护砌约4000延长米 | 30 | 30 |  | 杨房村 | 63 | 111 | 3 | 6 | 保证路边沟的基础功能，增加边沟使用年限。 | 其他
24 | 亮甲山乡 | 亮甲山乡杨房六、七社水泥路重修 | 基础设施 | 新建 | 杨房村六、七社 | 2025-05-02 | 2025-10-30 | 村级 | 重修水泥路2900延长米，其中6社水泥路加高15公分路基200米。 | 170 | 170 |  | 杨房村 | 63 | 111 | 3 | 6 | 保证村民出行安全，路面平整 | 其他
25 | 亮甲山乡 | 亮甲山乡纪屯村四、五社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 纪屯村四、五社 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 村级 | 水泥路长3500米，路面宽4.5米 | 140 | 140 |  | 纪屯村 | 33 | 59 | 1 | 1 | 保证村民出行安全，路面平整 | 其他
26 | 亮甲山乡 | 亮甲山乡纪屯村四、五社路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 纪屯村四、五社 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 村级 | 路边沟长3000延长米，宽0.8米 | 60 | 60 |  | 纪屯村 | 33 | 59 | 1 | 1 | 保证路边沟的基础功能，增加排水能力 | 其他
27 | 平安镇 | 平安镇永丰村东王家屯道路改造及边沟工程 | 基础设施 | 新建 | 永丰村 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 村级 | 路面改造长度2527m，新建边沟3200m | 198 | 198 |  | 永丰村 | 24 | 45 | 0 | 0 | 交通便利 | 其他
28 | 平安镇 | 平安镇丰收村一至五社道路维修改造及边沟工程 | 基础设施 | 新建 | 丰收村 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 村级 | 路面改造长度2089m，新建边沟4500m | 199 | 199 |  | 丰收村 | 44 | 97 | 3 | 6 | 交通便利 | 其他
29 | 七里乡 | 七里乡永生村永生屯路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 永生村 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 乡镇 | 路边沟长1500延长米，宽1.2米 | 45 | 45 |  | 永生村 | 13 | 22 | 0 | 0 | 交通便利 | 其他
30 | 七里乡 | 七里乡永生村前四合路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 永生村 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 乡镇 | 路边沟长1600延长米，宽1米 | 48 | 48 |  | 永生村 | 13 | 22 | 0 | 0 | 交通便利 | 其他
31 | 七里乡 | 七里乡永生村前四合水泥路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 永生村 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 乡镇 | 水泥路长800延长米，宽5米 | 45 | 45 |  | 永生村 | 13 | 22 | 0 | 0 | 交通便利 | 其他
32 | 上营镇 | 太康村水泥巷路 | 基础设施 | 新建 | 太康村福康屯柳家沟屯 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 村级 | 总里程2.7公里，道路宽3.5米 | 152.9 | 152.9 |  | 太康村 | 41 | 66 | 0 | 0 | 总里程2.7公里，道路宽3.5米 | 其他
33 | 上营镇 | 太康村福康屯边沟 | 基础设施 | 新建 | 太康村福康屯 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 村级 | 建设福康屯U型槽边沟900米。 | 36 | 36 |  | 太康村 | 41 | 66 | 0 | 0 | 建设福康屯U型槽边沟900米。 | 其他
34 | 上营镇 | 太康村福康屯大桥 | 基础设施 | 新建 | 太康村福康屯 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 村级 | 一座桥长15米、宽6米 | 90 | 90 |  | 太康村 | 41 | 66 | 0 | 0 | 一座桥长15米、宽6米 | 其他
35 | 上营镇 | 铁东村沥青路 | 基础设施 | 新建 | 铁东村 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 村级 | 全村沥青路5公里，道路宽3.5米 | 245 | 245 |  | 铁东村 | 76 | 112 | 2 | 3 | 全村沥青路5公里，道路宽3.5米 | 其他
36 | 上营镇 | 铁东村道德会屯大桥 | 基础设施 | 新建 | 铁东村 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 村级 | 一座桥长30米、宽6米 | 180 | 180 |  | 铁东村 | 76 | 112 | 2 | 3 | 一座桥长30米、宽6米 | 其他
37 | 上营镇 | 上营镇 2024 年水毁农村公路重建工程 | 基础设施 | 新建 | 平安村 正阳村 解放村 太康村 二合村 马鞍岭村健康村 牛头村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 乡镇 | 1.平安村砂石路水毁新建水泥路混凝土路面总长度为802m 2.平安村新建1-0.8m钢筋混凝土圆管涵 3.正阳村路面恢复及石笼防护30米长4.5米宽 4.解放村路面恢复及石笼防护57米长4.5米宽 5.解放村石龙防护174米 6.解放村山体滑坡30米挡墙 7.太康村路面恢复石笼防护91米长4米宽 8.二合村新建道路35米 9.马鞍岭村新建1-4*2m盖板涵 10.健康村路面恢复及石笼防护130米 11.健康村石龙防护60米 12.健康村路肩处理50米 13.健康村新建2-4*2m盖板涵 14.牛头村路肩处理7米长，维修涵洞 | 191.7 | 191.7 |  | 平安村 正阳村 解放村 太康村 二合村 马鞍岭村健康村 牛头村 | 161 | 272 | 1 | 4 | 建设美丽乡村，打造干净村貌；为方便村民出行，安全生产生活 | 其他
38 | 水曲柳镇 | 水曲柳镇清泉村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 清泉村 | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 乡镇 | 1.前王家屯水泥路长800米、宽4米；2.后王家屯水泥路长1500米、宽4米； | 119.6 | 119.6 |  | 清泉村 | 47 | 86 | 3 | 6 | 建设美丽乡村，打造干净村貌；为方便村民出行，安全生产生活 | 其他
39 | 水曲柳镇 | 水曲柳镇清泉村边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 清泉村 | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 乡镇 | 1.前王家屯边沟长2000米2.后王家屯边沟长2500米3.范家屯边沟400米4.李大房子屯边沟4500米 | 143 | 143 |  | 清泉村 | 47 | 86 | 3 | 6 | 建设美丽乡村，打造干净村貌；为方便村民出行，安全生产生活 | 其他
40 | 水曲柳镇 | 太安村边沟及管桥 项目 | 基础设施 | 新建 | 太安村 | 2025年7月1日 | 2025年10月30日 | 村级 | 总概算：12.6共4条边沟，其中2条位于太平堡屯内长约100米，另2条在大乡屯内长约110米，总长约210米，预算金额12.32万元。 1.前期沟渠清理：200元×5人×5天5000元。 2.砂石：垫管、回填约需100m³，每m³60元，6000元。2.水泥管：350元/延长米×210米=73500元。3.拉管运费：600元/车×15车=9000元。4.钩机：1500元x11天=16500元 5.人工费：11天x200元/天x6人=13200元 二、一个管桥，位于乌金屯内，预算金额2800元。 1.砂石：60元/m³×5m³=300元2.水泥管：350元/延长米×2米=700元。3.钩机：1500元x1天=1500元4.人工费用300元。申请使用衔接资金8万元，村集体自筹资金4.6万元，共计12.6万元。 | 12.6 | 8 | 4.6 | 太安村 | 53 | 104 | 4 | 10 |  | 其他
41 | 天德乡 | 综合村1、2、3、4、7、11、13社路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 2、3、4、7、11、13社 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 村级 | 浆砌石路边沟长13300延长米，沟宽50cm， | 478.8 | 478.8 |  | 综合村 | 14 | 23 | 0 | 0 | 改善村屯环境卫生，提高村民377户1329人生活质量。 | 其他
42 | 天德乡 | 综合村12社路边沟浆砌石项目 | 基础设施 | 新建 | 6、7社 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 村级 | 浆砌石路边沟230m*4.6m, | 13 | 13 |  | 综合村 | 7 | 9 | 0 | 0 | 方便6、7社村民380人出行、卖粮。 | 其他
43 | 天德乡 | 农富村各社社路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 农富村各社 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 村级 | 农富村需新建路边沟29000米*50cm，其中1社6000米；2社2000米；3社2000米；4社2000米；5社2000米；6社2000米；7社3000米；8社5000米：9社3000米；10社2000米 | 754 | 754 |  | 天德乡农富村 | 11 | 18 | 1 | 3 | 改善村屯环境卫生，提高村民生活质量。 | 其他
44 | 天德乡 | 农富村各社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 农富村各社 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 村级 | 农富村各社需新建水泥路14500米，其中； 1社3000米；2社1000米；3社1000米；4社1000米；5社1000米；6社1000米；7社1500米；8社2500米；9社1500米；10社1000米 | 522 | 522 |  | 天德乡农富村 | 11 | 18 | 1 | 3 | 方便村民出行、卖粮。 | 其他
45 | 天德乡 | 农富村8社/9社桥涵项目 | 基础设施 | 新建 | 农富村8、9社 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 村级 | 农富村8社 9社需新建 桥涵；其中；8社2*4 9社3*4 | 18 | 18 |  | 天德乡农富村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 方便8、9、社村民出行、卖粮。 | 其他
46 | 溪河镇 | 舒兰站村沥青路 | 基础设施 | 新建 | 舒兰站村 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 村级 | 沥青路长3050米，路面宽4米 其中一、三社南北路380米，大桥头至李金凤家250米、李金凤家至公路500米、张泽有家至公路550米，三社卖店至关树民家300米，五社殷云海至郭云波家250米，肖文春至四社谢庭辉家400米，武松林门前路420米。 | 107 | 107 |  | 舒兰站村 | 28 | 56 | 1 | 3 | 保证村民出行安全，路面平整 | 其他
47 | 溪河镇 | 舒兰站村路边沟 | 基础设施 | 新建 | 舒兰站村 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 村级 | 路边沟长4300延长米，宽0.6米，深0.5米 其中，双侧路边沟1250米共2500米，单侧路边沟1800米，具体如下， 一三社南北路双侧路边沟每侧380米，李金凤至公路双侧路边沟每侧500米，三社卖店至南北路双侧路边沟每侧150米，武松林门前东侧双侧路边沟每侧220米。 大桥头至李金凤家单侧路边沟250米，三社南北路至关树民家单侧路边沟150米，张泽有家至公路550米，殷云海家至郭云波家单侧路边沟250米，肖文春家至谢庭辉家单侧路边沟400米，武松林家门前西侧单侧路边沟200米。 | 60 | 60 |  | 舒兰站村 | 28 | 56 | 1 | 3 | 保证路边沟的基础功能，增加排水能力 | 其他
48 | 溪河镇 | 三兴村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 三兴村 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 村级 | 三兴村路边沟项目总长度6080米（双侧），其中：汪屯水房子至东大桥1890米（双侧），孔屯一社才福顺门前至孔屯四社王庆门前3590米（双侧），孔屯五社600米（双侧）。 | 190 | 190 |  | 三兴村 | 45 | 80 | 3 | 7 | 其他 | 其他
49 | 溪河镇 | 溪河镇三兴村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 三兴村孔屯 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 村级 | 三兴村孔屯主路通往三个养殖场水泥路修建，通往王亮养殖场长420米，宽5米，通往王世家养殖场长220米，宽4米；通往张忠会养殖场长370米，宽4米。 | 55 | 55 |  | 三兴村 | 46 | 81 | 5 | 11
50 | 溪河镇 | 松凤村沥青路项目 | 基础设施 | 新建 | 苍石屯和河南屯 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 村级 | 沥青路总长6000米，路面平均宽4米。其中河南屯至原苍石村三砖厂路面宽4.5米，路长1000米；原苍石村旧村部至柏振学门前路面宽4.5米，路长460米；宫士仪门前至刘兆俊门前路面宽4.5米，路长460米. | 190 | 190 |  | 松凤村 | 14 | 27 | 0 | 0 | 其他 | 其他
51 | 小城镇 | 小城镇马路村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 马路村 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 村级 | 修建水泥路3200延长米 | 170 | 170 |  | 马路村 | 15 | 20 | 1 | 2 | 方便村民出行，修建3.2公里水泥路 | 其他
52 | 小城镇 | 小城镇保合村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 保合村 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 村级 | 修建水泥路3700延长米 | 195 | 195 |  | 保合村 | 15 | 32 | 2 | 5 | 方便村民出行，修建3.81公里水泥路，宽4米 | 其他
53 | 新安乡 | 新安乡联合村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 联合村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 路边沟长4000延长米 | 60 | 60 |  | 联合村 | 28 | 46 | 4 | 8 | 路边沟长4000延长米 | 其他
54 | 新安乡 | 新安乡榆树沟村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 榆树沟村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 七贤屯路边沟700延长米，榆树沟屯路边沟14000延长米，小北屯路边沟1340延长米 | 240.6 | 240.6 |  | 榆树沟村 | 26 | 35 | 3 | 3 | 七贤屯路边沟700延长米，榆树沟屯路边沟14000延长米，小北屯路边沟1340延长米 | 其他
55 | 新安乡 | 新安乡柳树河村沥青路项目 | 基础设施 | 新建 | 柳树河村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 沥青路共计3000米长，其中第一部分长2000米，路面宽3.5米、第二部分长1000米，路面宽5.5米。 | 125 | 125 |  | 柳树河村 | 4 | 7 | 1 | 1 | 沥青路共计30000米长，其中第一部分长20000米，路面宽3.5米、第二部分长10000米，路面宽5.5米。 | 其他
56 | 新安乡 | 新安乡柳树河村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 柳树河村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 路边沟长4000延长米 | 60 | 60 |  | 柳树河村 | 4 | 7 | 1 | 1 | 路边沟长4000延长米 | 其他
57 | 新安乡 | 新安乡桃源村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 桃源村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 水泥路长4000米，路面宽5米 | 300 | 300 |  | 桃源村 | 56 | 85 | 1 | 1 | 水泥路长4000米，路面宽5米 | 其他
58 | 新安乡 | 新安乡桂家村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 桂家村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 路边沟长12000延长米 | 180 | 180 |  | 桂家村 | 21 | 44 | 3 | 5 | 路边沟长12000延长米 | 其他
59 | 新安乡 | 新安乡石河村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 石河村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 路边沟长3000延长米 | 45 | 45 |  | 石河村 | 12 | 22 | 2 | 3 | 路边沟长3000延长米 | 其他
60 | 新安乡 | 新安乡新安村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 新安村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 水泥路长1000米，路面宽4米 | 60 | 60 |  | 新安村 | 19 | 35 | 1 | 2 | 水泥路长1000米，路面宽4米 | 其他
61 | 新安乡 | 新安乡新安村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 新安村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 路边沟长13000延长米 | 195 | 195 |  | 新安村 | 19 | 35 | 1 | 2 | 路边沟长13000延长米 | 其他
62 | 新安乡 | 新安乡街北村沥青路项目 | 基础设施 | 新建 | 街北村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 沥青路长5000米，路面宽4.5米 | 225 | 225 |  | 街北村 | 7 | 14 | 0 | 0 | 沥青路长5000米，路面宽4.5米 | 其他
63 | 新安乡 | 新安乡街北村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 街北村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 路边沟长6000延长米 | 90 | 90 |  | 街北村 | 7 | 14 | 0 | 0 | 路边沟长6000延长米 | 其他
64 | 新安乡 | 新安乡秀水村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 秀水村 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | 村级 | 路边沟长13982延长米 | 209.73 | 209.73 |  | 秀水村 | 7 | 11 | 0 | 0 | 路边沟长13982延长米 | 其他
65 | 新安乡 | 新安乡秀水村沥青路项目 | 基础设施 | 新建 | 秀水村 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | 村级 | 沥青路长6071米，路面宽4米 | 242.84 | 242.84 |  | 秀水村 | 7 | 11 | 0 | 0 | 沥青路长6071米，路面宽4米 | 其他
66 | 新安乡 | 新安乡帽山村路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 帽山村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 路边沟长4000延长米 | 60 | 60 |  | 帽山村 | 22 | 46 | 6 | 10 | 路边沟长4000延长米 | 其他
67 | 新安乡 | 新安乡益兴村沥青路项目 | 基础设施 | 新建 | 益兴村 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 村级 | 沥青路长5000米，路面宽4米 | 200 | 200 |  | 益兴村 | 7 | 14 | 2 | 3 | 沥青路长5000米，路面宽4米 | 其他
68 | 法特镇 | 法特镇魏家村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 魏家村一社、二社、三社 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 村级 | 一社水泥路1100米长5米宽，二社水泥路1200米5米宽，三社水泥路1150米5米宽，共3450米长。 | 190 | 190 |  | 魏家村 | 29 | 54 | 1 | 2 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
69 | 法特镇 | 法特镇杨公村二社三社柏油路项目 | 基础设施 | 新建 | 杨公村二、三社 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 村级 | 二社板油路主路长1400米，5米宽、户户通1800米，宽4米、三社板油路主路长1000米，5米宽、户户通1000米，宽4米 | 195 | 195 |  | 杨公村 | 33 | 69 | 2 | 8 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
70 | 法特镇 | 法特镇杨公村四社五社柏油路项目 | 基础设施 | 新建 | 杨公村四、五社 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 村级 | 四社双庙屯到五间房柏油路1400米长*5米宽，双庙子到马家前院柏油路600*4米，五社蒋家屯户户通柏油路2300米长*4.5米宽 | 195 | 195 |  | 杨公村 | 33 | 69 | 2 | 8 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
71 | 法特镇 | 法特镇杨公村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 五社 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 村级 | 五社主路村部至蒋家屯边1500米*5米宽 | 82.5 | 82.5 |  | 杨公村 | 33 | 69 | 2 | 8 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
72 | 法特镇 | 法特镇五里村水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 二、三、四、七社 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 村级 | 二、三、四社户户通水泥路2000米长、4米宽，五社水泥路1100米长*4米宽，七社户户通水泥路1500米长，4.5米宽 | 195 | 195 |  | 五里村 | 22 | 39 | 1 | 3 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
73 | 法特镇 | 法特镇五里村柏油路项目 | 基础设施 | 新建 | 一社、九社 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 村级 | 一社柏油路900米长*4米宽、九社柏油路2600米*4米宽 | 154 | 154 |  | 五里村 | 22 | 39 | 1 | 3 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
74 | 法特镇 | 法特镇杨公村七社十一社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 十一社（6）七社（2） | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 修建水泥路1750米长，4米宽，1100米长，3.5米宽，11个涵洞 | 130 | 130 |  | 杨公村 | 33 | 69 | 2 | 8 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
75 | 法特镇 | 法特镇杨公村八社十二社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 八社（3）十二社（7） | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 水泥路主路长2220米，4.5米宽，户户通1750米，4米宽，户户通19米长，3.5米宽 | 190 | 190 |  | 杨公村 | 33 | 69 | 2 | 8 | 修建道路使其道路畅通无阻，大大增加农村经济效益，助力乡村振兴。 | 其他
76 | 莲花乡 | 泥沟村11社水泥路 | 基础设施 | 新建 | 泥沟村11社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长2600米，路面宽4米 | 150 | 150 |  | 泥沟村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
77 | 莲花乡 | 泥沟村6社、9社水泥路 | 基础设施 | 新建 | 泥沟村6社、9社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长3000米，路面宽4米 | 170 | 170 |  | 泥沟村 | 6 | 9 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
78 | 莲花乡 | 莲花乡二岗村一、十社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 二岗村一、十社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长1800米，路面宽4米 | 110 | 110 |  | 二岗村 | 9 | 19 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
79 | 莲花乡 | 莲花乡二岗村二社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 二岗村二社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长1400米，路面宽4米 | 80 | 80 |  | 二岗村 | 3 | 8 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
80 | 莲花乡 | 莲花乡二岗村三社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 二岗村三社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长1400米，路面宽4米 | 80 | 80 |  | 二岗村 | 4 | 5 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
81 | 莲花乡 | 莲花乡二岗村五社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 二岗村五社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长400米，路面宽4米 | 23 | 23 |  | 二岗村 | 5 | 11 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
82 | 莲花乡 | 莲花村四社水泥路改造工程 | 基础设施 | 新建 | 莲花村四社 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 村级 | 水泥路长900米4米宽 | 50 | 50 |  | 莲花村 | 9 | 21 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
83 | 莲花乡 | 莲花村五社水泥路改造工程 | 基础设施 | 新建 | 莲花村五社 | 2025-05-01 | 2025-07-20 | 村级 | 水泥路长1200米宽4米 | 60 | 60 |  | 莲花村 | 10 | 22 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
84 | 莲花乡 | 莲花村六社水泥路改造工程 | 基础设施 | 新建 | 莲花村六社 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 村级 | 水泥路长1200米，宽4米 | 60 | 60 |  | 莲花村 | 8 | 16 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
85 | 莲花乡 | 莲花村二社水泥路改造工程 | 基础设施 | 新建 | 莲花村二社 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 村级 | 水泥路长1000米，宽4米 | 58 | 58 |  | 莲花村 | 6 | 12 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
86 | 莲花乡 | 莲花村八社水泥路改造工程 | 基础设施 | 新建 | 莲花村八社 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 村级 | 水泥路长680米，宽4米 | 30 | 30 |  | 莲花村 | 3 | 5 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
87 | 莲花乡 | 莲花乡北莲村自来水重建项目 | 基础设施 | 新建 | 北莲村5社 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 村级 | 新建水井房1间，入户管道4000米 | 190 | 190 |  | 北莲村 | 15 | 36 | 2 | 4 | 改善农户水质 | 其他
88 | 莲花乡 | 莲花乡东大村3社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村3社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长2000米，路面宽4米 | 112 | 112 |  | 东大村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
89 | 莲花乡 | 莲花乡东大村14社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村14社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长2000米，路面宽4米 | 113 | 113 |  | 东大村 | 1 | 2 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
90 | 莲花乡 | 莲花乡东大村15社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村15社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长500米，路面宽4米 | 28 | 28 |  | 东大村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
91 | 莲花乡 | 莲花乡东大村1.2社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村1.2社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长1000米，路面宽4米 | 56 | 56 |  | 东大村 | 4 | 10 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
92 | 莲花乡 | 莲花乡东大村4.5.6社屯内排水沟项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村4.5.6社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 屯内排水沟长2000延长米，宽2米 | 200 | 200 |  | 东大村 | 8 | 21 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
93 | 莲花乡 | 莲花乡东大村7社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村7社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长2000米，路面宽4米 | 112 | 112 |  | 东大村 | 3 | 5 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
94 | 莲花乡 | 莲花乡东大村4社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村4社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长3500米，路面宽4米 | 196 | 196 |  | 东大村 | 14 | 30 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
95 | 莲花乡 | 莲花乡东大村5社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村5社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长3500米，路面宽4米 | 196 | 196 |  | 东大村 | 14 | 30 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
96 | 莲花乡 | 莲花乡东大村6社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村6社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长3500米，路面宽4米 | 196 | 196 |  | 东大村 | 14 | 30 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
97 | 莲花乡 | 莲花乡东大村8社水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 东大村8社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 村级 | 水泥路长3500米，路面宽4米 | 196 | 196 |  | 东大村 | 14 | 30 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
98 | 溪河镇 | 溪河镇三兴村自来水管网改造工程 | 基础设施 | 新建 | 舒兰市溪河镇三兴村 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 县（市）区 | 铺设自来水管网7500延长米 | 60 | 60 |  | 三兴村 | 45 | 80 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
99 | 溪河镇 | 溪河镇东关村自来水管网改造工程 | 基础设施 | 新建 | 舒兰市溪河镇东关村 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 县（市）区 | 铺设自来水管网12000延长米 | 96 | 96 |  | 东关村 | 7 | 17 | 0 | 0 | 方便市民出行 | 其他
100 | 开原镇 | 开原镇新开村黄豆、山核桃榨油加工项目 | 产业项目 | 新建 | 新开村 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 村级 | 建设一座面积为350平方米的厂房及成套榨油加工生产设备 | 150 | 150 |  | 新开村 | 6 | 15 | 0 | 0 | 通过合作经营方式，联农带农，对脱贫户进行分红 | 通过合作经营方式，联农带农，对脱贫户进行分红
101 | 平安镇 | 平安镇丰收村生态种养循环产业项目 | 产业项目 | 新建 | 丰收村 | 2025年5月1日 | 2025年9月30日 | 村级 | 总占地8045㎡，建设6栋550㎡的温室大棚及配套设施 | 199 | 199 |  | 丰收村 | 44 | 97 | 3 | 6 | 壮大村集体经，带动脱贫户增收 | 收益分红
102 | 朝阳镇 | 朝阳镇新旭村蔬菜产业园 | 产业项目 | 新建 | 新旭村 | 2025年6月15日 | 2025年10月30日 | 村级 | 温室大棚9米宽80米长共4栋。 | 80 | 80 |  | 新旭村 | 25 | 40 | 3 | 3 | 壮大村集体经，带动脱贫户增收 | 收益分红
103 | 朝阳镇 | 富民村农业开发项目 | 产业项目 | 新建 | 富民村 | 2025年7月1日 | 2025年10月30日 | 村级 | 投资建设富民村农业开发公司，在村部建设空地新建一处450平方米厂房，购进一整套大豆油生产线，增容电力设施，同时采购一台小型产品运输车。 | 120 | 120 |  | 富民村 | 43 | 77 | 2 | 3 | 壮大村集体经，带动脱贫户增收 | 收益分红
104 | 上营镇 | 上营镇太康村气调保鲜库 | 产业项目 | 新建 | 太康村村部 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 新建气体调节保鲜库一座，占地面积200平方 | 70 | 70 |  | 太康村 | 41 | 66 | 0 | 0 | 2个冷库，保鲜当地特有农丰果、123苹果，预计增值2倍收入6-7万元。 | 收益分红
105 | 上营镇 | 上营镇铁东村万吨鹅饲料加工项目 | 产业项目 | 新建 | 铁东村 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 总占地面积4000㎡。建筑面积1600㎡。建设1500平方米罩棚仓等。 | 190 | 190 |  | 铁东村 | 76 | 112 | 2 | 3 | 项目落地可用工30人，年产值为560万元，纯利润120万元，为区域更快更好地发展提供强有力的支撑。 | 收益分红
106 | 上营镇 | 二合雪乡冰雪旅游配套设施项目 | 产业项目 | 新建 | 二合村 | 2025年1月1日 | 2025年5月30日 | 村级 | 一套230延长米的雪地魔毯（雪场电梯），索道维修预计需要投资建设经费约80万元 | 80 | 80 |  | 二合村 | 3 | 5 | 0 | 0 | 在二合雪乡运营期间接待游客约1万人次，收入120万元，安装魔毯会以其便捷性可以吸引更多游客，预计游客量可达到3.3万人次，收入135万元，可以增加客流量的同时也可以增加收入，实现可持续发展。 | 收益分红
107 | 上营镇 | 上营镇牛头村旅游观光休闲康养中心 | 产业项目 | 新建 | 牛头屯、东碾子屯 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 细鳞漂流河段建3处橡皮坝需要资金600万元，其他基础设施建设1000万元。东山花海建设占地5公顷，属于一般农田需要建设资金100万元，东山栈道建设300万元。东碾子康养中心建设占空闲建设用地2.7公顷，道路建设800万元，房屋建设1500万元，其他基础设施建设200万元。东碾子小型水库建设冰上运动，需要建设资金500万元，合计项目投资5000万元。 | 5000 | 3000 | 2000 | 牛头村 | 23 | 46 | 0 | 0 | 康养产业和旅游观光产业是一个具有广阔发展前景的产业，该项目年收益预计500万元，能够解决脱贫人口中有劳动能力的人员就业，预计每年能给脱贫人口每人分红2万元，村集体收入能增长400多万元。 | 收益分红
108 | 上营镇 | 上营镇马鞍岭托老所项目 | 产业项目 | 新建 | 马鞍岭小学 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 1、建筑施工：80万元 2、内部装修及配套设施:200万元 3、其他费用：20万元 | 300 | 300 |  | 马鞍岭村 | 32 | 47 | 0 | 0 | 为大力推动城乡养老服务体现建设，初步形成了以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充的城乡养老服务体系。通过政策的制订、落实、宣传，为生活质量的提高都起到了很大的作用，形成尊老、敬老、爱老良好氛围提供了保障，社会效益明显，社会反馈较好预计年收入30万元左右。 | 收益分红
109 | 上营镇 | 上营镇上营村白鹅养殖 | 产业项目 | 新建 | 上营村西窑地 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 场地10000平、鹅棚5栋，可容纳1万只鹅。 | 60 | 60 |  | 上营村 | 12 | 19 | 2 | 4 | 具有良好的养殖条件。自然环境比较好，养殖场地可以满足10000只的养殖规模。预计养殖10000只，利润在20万左右，具有项目可行性。 | 收益分红
110 | 上营镇 | 上营镇解放村大鹅养殖 | 产业项目 | 新建 | 解放屯南山 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 场地9000平、鹅棚3栋，可容纳8000只。 | 40 | 40 |  | 解放村 | 10 | 23 | 0 | 0 | 具有良好的养殖条件。自然环境比较好，养殖场地可以满足8000只的养殖规模。预计养殖8000只，利润在15万左右，具有项目可行性 | 收益分红
111 | 上营镇 | 上营镇中营村花卉种植产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 中营村 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 1、土地承包款：共0.3公顷每年0.3万元，连租10年3万元。 2、花卉棚舍建设：需要资金7万元； | 10 | 10 |  | 中营村 | 5 | 13 | 0 | 0 | 该项目建成后预计可实现年产值4万元，集体经济增收4万元，解决剩余劳动力60余人。项目建设将带动区域经济发展，开拓城镇农村市场，加快城镇农村建设，实现高质量发展。 | 收益分红
112 | 上营镇 | 上营镇平安村玉米深加工项目 | 产业项目 | 新建 | 平安村 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 乡镇 | 总占地面积6200㎡。建筑面积5000㎡。主要建设，生产车间及库房：4500平方米、综合办公区500平方米。 | 650 | 650 |  | 平安村 | 12 | 28 | 0 | 0 | 预计年利润450万元人民币，预计年纳税80万元人民币。 | 收益分红
113 | 上营镇 | 上营镇健康村田头冷藏保鲜库 | 产业项目 | 新建 | 健康村惠康屯 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 田头冷藏保鲜库500平方米 | 130 | 130 |  | 健康村 | 10 | 21 | 0 | 0 | 3个冷库，保鲜当地特有农丰果、123苹果，预计增值2倍收入8-10万元。 | 收益分红
114 | 上营镇 | 上营镇正阳村油坊 | 产业项目 | 新建 | 正阳村 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 村级 | 1.建设400平方米厂房； 2.购买生产豆油生产设备； 3.可实现日产笨榨豆油0.5吨。 | 18 | 18 |  | 正阳村 | 31 | 48 | 0 | 0 | 该项目预计年收入6万元，每年年底以会议研究决定为脱贫人口分红，同时新建油坊将雇用有劳动能力的脱贫人口参与就业，既保证村集体经济壮大，又能带动脱贫户增收。 | 收益分红
115 | 上营镇 | 上营镇铁东村糯玉米碴加工续建项目 | 产业项目 | 续建 | 铁东村 | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 | 乡镇 | 院内场地硬覆盖及相关设施 | 198 | 198 |  | 铁东村 | 76 | 122 | 0 | 0 | 该项目落地可使上营镇铁东村甜糯玉米种植面积达5000亩，带动500户农民增收320万元，为500户农民提供就业机会，用工达120余人，年产值1800万元，税收120万元，为区域更快更好地发展提供强有力的支撑 | 收益分红
116 | 天德乡 | 综合村山地鸡养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 综合村 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 村级 | 养殖山地鸡5000只，喂食蚯蚓为主，利用牛粪养殖蚯蚓3000斤，粪土加工花土售卖，年收益40万元左右。 | 98 | 98 |  | 综合村 | 35 | 65 | 0 | 0 | 项目年收益40万元左右，脱贫户分红10.5万元，村集体收入29.5万元 | 收益分红
117 | 天德乡 | 农富村杂粮种植加工项目 | 产业项目 | 新建 | 农富村2社 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 村级 | 杂粮种植加工厂，占地5000平方米，新建厂房1000平方米，生活用房160平方米，杂粮加工设备2套，包装设备1套。 | 195 | 195 |  | 天德乡农富村 | 11 | 18 | 1 | 3 | 此项目村集体增收40万元，脱贫户分红5.4万元，村集体收入34.6万元。 | 收益分红
118 | 天德乡 | 天德乡田头冷藏保鲜设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 兴盛村 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 乡镇 | 天德乡计划投资190万元新建田头保鲜设施建设，占地2000平方米，新建彩钢厂房1000平方米，冷藏设备2套。 | 190 | 190 |  | 各村 | 297 | 558 | 19 | 49 | 建设冷库为蔬菜生产合作社和农户提供冷藏储运服务，增加村民收入 | 收益分红
119 | 天德乡 | 天德乡糯玉米鲜食加工项目 | 产业项目 | 新建 | 天德乡 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 乡镇 | 天德乡计划投资195万元新建鲜食糯玉米加工项目，项目占地2000平方米，新建厂房1000平方米，加工设备1套。 | 195 | 195 |  | 各村 | 297 | 558 | 19 | 49 | 1、务工效益。项目建成后可带动脱贫人口务工30人，增加务工收入30万元以上 2、带农效益。带动农户种植糯玉米，每亩增收1000元左右，比种植普通玉米收益增加2倍以上。 | 收益分红
120 | 天德乡 | 天德乡种（养）殖产业园项目 | 产业项目 | 新建 | 天德乡新河村 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 乡镇 | 占地11000平方米，新建温室6栋，每栋800平方米，生活用房70平方米，仓库150平方米，深水井2眼，排水沟等 | 197 | 197 |  | 各村 | 297 | 558 | 19 | 49 | 1、带动效益。脱贫人口收益分红。 2、务工效益。项目建成后可带动脱贫人口务工20人，增加务工收入30万元以上 | 收益分红
121 | 溪河镇 | 舒兰市溪河镇树伟牲畜饲养场 | 产业项目 | 续建 | 舒兰站村 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | 村级 | 扩大养殖规模，购买饲料 | 30 | 20 | 10 | 舒兰站村 | 28 | 56 | 1 | 3 | 按照投资20万的6%给脱贫人口分红 | 收益分红
122 | 新安乡 | 新安乡桦树汁采集及加工项目 | 产业项目 | 新建 | 桃源林场桃源委一组 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 乡镇 | 采购UHT管式全自动杀菌机、双头无菌大袋灌装机、RO全自动反渗透系统、装卸笼及杀菌釜系统、透明标贴标机、UHT杀菌机等设备 | 500 | 500 |  | 益兴村安阳村帽山村秀水村街北村新安村新鲜村石河村桂家村桃源村柳树河村榆树沟村联合村 | 239 | 405 | 24 | 38 | 壮大村集体经，带动脱贫户增收 | 带动全乡脱贫户监测户人均收入提升
123 | 法特镇 | 法特村种（养）殖园区建设项目 | 产业项目 | 新建 | 法特村三社 | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 村级 | 主要建设6栋种（养）殖两用大棚，一栋面积为800平方米左右，预计总占地面积4万平方米 | 150 | 150 |  | 法特村 | 18 | 37 | 2 | 7 | 带动周边农户及脱贫户就业及脱贫人口分红
124 | 法特镇 | 法特村鹅苗孵化基地项目 | 产业项目 | 新建 | 法特村养老院 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 主要内容：项目计划总占地面积800㎡，盘活原法特镇福利中心院内西侧闲置房屋6栋进行适用性改建，新建单层砖混结构房舍4栋或以上。孵化场区内计划设置生活管理区、生产区、孵化室、育雏室、隔离室、消毒室等6处功能室，新增购置全自动一体化孵化机30台（套）左右，实现鹅苗年最大孵化销售能力60万羽以上。 | 190 | 190 |  | 法特村 | 18 | 37 | 2 | 7 | 增加村集体经济收入的同时也带动脱贫户务工就业与分红。助力乡村振兴 | 带动周边农户及脱贫户就业及脱贫人口分红
125 | 法特镇 | 西良村种(养）殖园区 | 产业项目 | 新建 | 西良村小学南侧 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 项目总占地1.3公顷，预计投资195万，其中建设大棚8栋187万元，大棚取水合计1.5万元，大棚整体用电（三相）合计5万元，土地平整费用1.5万元 | 195 | 195 |  | 西良村 | 60 | 113 | 4 | 10 | 增加村集体经济收入的同时也带动脱贫户务工就业与分红。助力乡村振兴 | 带动周边农户及脱贫户就业及脱贫人口分红
126 | 法特镇 | 西良村植物油厂 | 产业项目 | 新建 | 西良村村部后院 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 项目总占地面积2600平方米，预计投资142万元，其中全套产油设备40万元，电力设备2万元，办公场所（库房/办公室/车间）60万元，硬化路面及围墙40万元。 | 142 | 142 |  | 西良村 | 60 | 113 | 4 | 10 | 增加村集体经济收入的同时也带动脱贫户务工就业与分红。助力乡村振兴 | 带动周边农户及脱贫户及监测户就业及脱贫人口及监测人口分红
127 | 法特镇 | 黄鱼村种（养）殖园区建设项目 | 产业项目 | 新建 | 黄鱼村小学旧址 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 建设5栋日光温室大棚，占地10000平方米 | 132 | 132 |  | 黄鱼村 | 32 | 69 | 1 | 4 | 增加村集体经济收入的同时也带动脱贫户务工就业与分红。助力乡村振兴 | 带动周边农户及脱贫户及监测户就业及脱贫人口及监测人口分红
128 | 法特镇 | 黄鱼村莲花泡度假乐园项目 | 产业项目 | 新建 | 黄鱼村莲花泡 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 该项目旨在打造集休闲垂钓、民宿体验、农产品销售于一体的假日村，预计投资181万元，其中包括修建3公顷鱼池20万元，修建1000米观光栈道40万元，修建100个垂钓台10万元，修建水上农家乐30万元，修建两座水上网红桥15万元，修建4间民宿40万元，购买鹅苗1000只、鱼苗15000斤共计10万元，购买水上游艇5艘、水上自行车5台、仿古乌篷船一艘15万元，购买仿古服装10套1万元。 | 181 | 181 |  | 黄鱼村 | 32 | 69 | 1 | 4 | 增加村集体经济收入的同时也带动脱贫户务工就业与分红。助力乡村振兴 | 带动周边农户及脱贫户及监测户就业及脱贫人口及监测人口分红
129 | 水曲柳镇 | 水曲柳镇水曲村咸菜项目 | 产业项目 | 新建 | 水曲村 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 建设厂房、地窖及相关生产加工设备 | 49 | 49 |  | 水曲村 | 6 | 7 | 1 | 1 | 增加村集体经济收入的同时也带动脱贫户务工就业与分红。助力乡村振兴 | 带动周边农户及脱贫户及监测户就业及脱贫人口及监测人口分红
130 | 法特镇 | 西良村肉牛养殖厂 | 产业项目 | 新建 | 西良村九社 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 村级 | 项目总占地11000平方米，预计投资176万元，其中建设大棚6栋108万元，建设饲料库（彩钢）/检疫房（砖混）/办公室（砖混）30万元，铺设硬化路面25万元，盖围墙5万元，打水井4万元，安装电力设备4万元 | 176 | 176 |  | 西良村 | 60 | 113 | 4 | 10 | 增加村集体经济收入的同时也带动脱贫户务工就业与分红。助力乡村振兴 | 带动周边农户及脱贫户及监测户就业及脱贫人口及监测人口分红
131 | 莲花乡 | 莲花村半亩河塘产业项目 | 产业项目 | 新建 | 莲花村6社 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 村级 | 建造温室大棚4个，共计面积1500平方米 | 50 | 50 |  | 莲花村 | 30 | 57 | 0 | 0 | 提高脱贫户收入 | 收益分红
132 | 莲花乡 | 莲花村红菇娘种植基地产业项目 | 产业项目 | 新建 | 莲花村6社 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 村级 | 种植面积36小亩，种植红菇娘 | 22 | 22 |  | 莲花村 | 30 | 57 | 0 | 0 | 提高脱贫户收入 | 收益分红
133 | 莲花乡 | 二岗村饲草种植项目 | 产业项目 | 新建 | 二岗村9社 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 村级 | 种植饲草1公顷 | 20 | 20 |  | 二岗村 | 29 | 57 | 1 | 1 | 提高脱贫户收入 | 收益分红
134 | 开原镇 | 新开村白鹅养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 新开村 | 2025-02-10 | 2025-05-30 | 村级 | 利用新开村新开屯老区占地面积20公顷，发展白鹅育繁推养殖项目，申请扶持资金80万元入股到公司，由公司进行经营管理，每年按照投资占股比例分红。 | 80 | 80 |  | 新开村 | 6 | 15 | 0 | 0 | 通过合作经营方式，联农带农，对农户进行分红，提高收入。 | 通过合作经营方式，联农带农，对农户进行分红，提高收入。
135 | 莲花乡 | 北莲村玉米秸秆加工饲料项目 | 产业项目 | 新建 | 莲花乡北莲村5社 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 村级 | 原村小学校址作为存储场地，场地硬覆盖约需15万元（占地8000平方米），建设厂房和购买设备约需45万元，用于设备及场地维护等20万元。 | 80 | 80 |  | 北莲村 | 15 | 36 | 0 | 0 | 对本村弱势群体（包括脱贫户、监测户）进行分红 | 收益分红
136 | 金马镇 | 新胜村白鹅养殖和牧草种植项目 | 产业项目 | 新建 | 金马镇新胜村 | 2025-05-31 | 2025-07-31 | 村级 | 1、2800平方米白鹅养殖棚， 2、80平方米孵化车间， 3、400平方米脱温室， 4、200平方米青储饲料储存窖 | 80 | 80 |  | 新胜村 | 15 | 22 | 2 | 5 | 受益275户545人，其中脱贫户15户22人、监测对象2户5人 | 新建1、2800平方米白鹅养殖棚， 2、80平方米孵化车间， 3、400平方米脱温室， 4、200平方米青储饲料储存窖
137 | 吉舒街道 | 曙光村高粱酒加工项目 | 产业项目 | 新建 | 曙光村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 乡镇 | 建设集体酒坊1座，占地1500平方米，包括平整场地，建设库房、供水、供电等基础设施。 | 100 | 80 | 20 | 曙光村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 净收益8万 | 就业务工
138 | 新安乡 | 新安村水上乐园乡村旅游项目 | 产业项目 | 新建 | 新安村 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 村级 | 1.借助神草山庄娱乐设施、水面活动场所，购置水上娱乐设施，打造集漂流、垂钓、住宿娱乐、水上乐园、冬季冰雪运动为一体的乡村旅游项目。 2.新建新安村东沟塘坝周围栈道。 3.新增新安村东沟塘坝周围垂钓设施。 4.建设娱乐住宿小木屋。 | 80 | 80 |  | 新安村 | 19 | 35 | 1 | 2 | 1.借助神草山庄娱乐设施、水面活动场所，购置水上娱乐设施，打造集漂流、垂钓、住宿娱乐、水上乐园、冬季冰雪运动为一体的乡村旅游项目。 2.新建新安村东沟塘坝周围栈道。 3.新增新安村东沟塘坝周围垂钓设施。 4.建设娱乐住宿小木屋。 | 带动村集体经济发展。
139 | 小城镇 | 庆岭村砂石料加工项目 | 产业项目 | 新建 | 小城镇庆岭村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 村级 | 村集体利用自筹资金（10万元）、帮扶资金（80万元）总计90万元，与珲春大禹道路工程有限公司签订投资合作协议，年终获得收益分红5.4万元，村集体获得固定收益。 | 90 | 80 | 10 | 庆岭村 | 15 | 21 | 1 | 1 | 年终获得收益分红5.4万元，村集体获得固定收益。 | 壮大村集体经济，带动脱贫户分红或用于村内小型公益事业建设
140 | 小城镇 | 保合村砂石料加工项目 | 产业项目 | 新建 | 小城镇保合村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 村级 | 村集体利用自筹资金（10万元）、帮扶资金（80万元）总计90万元，与珲春大禹道路工程有限公司签订投资合作协议，年终获得收益分红5.4万元，村集体获得固定收益。 | 90 | 80 | 10 | 保合村 | 15 | 32 | 2 | 5 | 年终获得收益分红5.4万元，村集体获得固定收益。 | 壮大村集体经济，带动脱贫户分红或用于村内小型公益事业建设
141 | 白旗镇 | 白旗镇崴子村湖羊养殖项目项目 | 产业项目 | 新建 | 崴子村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 村级 | 1、建造一栋1600㎡温室羊圈 2.购买500只带崽母羊。 3.建看护房 4.建草料棚子。 | 80 | 80 |  | 崴子村 | 33 | 75 |  |  | 收益分配，壮大村集体经济 | 收益分红
142 | 白旗镇 | 白旗镇沟北村粮食烘干收储项目 | 产业项目 | 新建 | 沟北村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 村级 | 购买一座200吨的烘干塔，建设占地1000平以上的粮食储备库，购买铲车一台， | 80 | 80 |  | 沟北村 | 23 | 35 |  |  | 收益分配，壮大村集体经济 | 收益分红
143 | 白旗镇 | 白旗镇八棵树村社会服务项目 | 产业项目 | 新建 | 八棵树村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 村级 | 1、购买农业机械车辆。 2、地面硬化600平方米，包含修建农用机械车库400平方米。 3、预计每年开展农业社会化服务200公顷，其中经营农户地；水田50公顷，旱田150公顷。 | 80 | 80 |  | 八棵树村 | 12 | 30 | 1 | 1 | 收益分配，壮大村集体经济 | 收益分红
144 | 白旗镇 | 白旗镇前江村稻米加工项目 | 产业项目 | 新建 | 前江村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 村级 | 厂房建设，购买稻米加工机械设备，进行农产品生产、加工和销售 | 80 | 80 |  | 前江村 | 22 | 44 |  |  | 收益分配，壮大村集体经济 | 收益分红
145 | 亮甲山乡 | 焦岭村农资服务中心项目 | 产业项目 | 新建 | 焦岭村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 村级 | 1.预算总投资：120万元，其中，申请扶持资金80万元，村班子成员集资40万元。 2.购买肥料搅拌设备28万、厂房38万元、输送机1万元、叉车3万元 、场地铺垫10万元，共80万元。 3.40万元作为流动资金来源。 4.销售方式：集体经济组织成员内部销售，计划240公顷土地使用，每公顷消耗1吨，约覆盖50户农户。 5.生产方式：自行采购原材后二次加工配比，需工人4名，工时费每吨50元。 6.原材料采购方式：大连港口化肥原材料批发市场 7.预计收入：第一年净收入5万元，后续逐步增加。 | 120 | 80 | 40 | 焦岭村 | 22 | 44 |  |  | 收益分配，壮大村集体经济 | 收益分红
146 | 平安镇 | 舒兰市平安镇金星村铸牢中华民族共同体意识民族团结进步创建提升工程 | 产业项目 | 新建 | 平安镇 金星村 | 2025年5月1日 | 2025年12月1日 | 村级 | 1.建立400㎡鲜菜储存库 2.酱菜加工设备 3.冷库基础设施及设备安装 4.改造厂区2000㎡水泥路 | 120 | 120 |  | 金星村 | 21 | 23 | 0 | 0 | 壮大村集体经，带动脱贫户增收 | 收益分红
147 | 舒兰市 | 舒兰市平安林场保障性苗圃建设项目 | 产业项目 | 新建 | 平安镇 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 舒兰市林业局 | 灌溉系统，排水系统、育苗大棚、灌溉机井、配套机械设备、生产用房、机械工具仓储用房 | 255 | 255 |  | 平安林场 |  |  |  |  | 林区设施建设完善 | 收益分红
148 | 舒兰市 | 舒兰市白鹅孵化产业链项目 | 产业项目 | 新建 | 舒兰市 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 县（市）区 | 饲料配制室一座3570㎡、孵化车间四座4920㎡、食堂宿舍各一座合计560㎡、办公室一座280㎡、消防泵房540㎡蛋房和药品库500㎡、分雏室560㎡、门卫32㎡；共建种鹅棚58栋合计50489㎡；采购102台套孵化设备、500W发电机1台 | 1500 | 1500 |  | 全市各行政村 |  |  |  |  | 用于全市巩固脱贫攻坚成果 | 收益分红
149 | 舒兰市 | 人参产品加工项目 | 产业项目 | 新建 | 舒兰市 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 县（市）区 | 购置人参茶、人参酒等系列产品加工、生产设备。 | 1000 | 1000 |  | 整市推进 |  |  |  |  | 用于全市巩固脱贫攻坚成果 | 收益分红
150 | 舒兰市 | 宠物食品用品加工项目 | 产业项目 | 新建 | 舒兰市 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 县（市）区 | 共建设10 栋建筑物，包括：冻干加工车间 1 栋、办公楼 1 栋、微生物加工车间 1 栋、库房 2 栋、鱼食加工车间 2 栋、加工车间 1 栋、冷库 1 栋、值班室 1 栋；配套建设道路及硬化面积 17969.37 ㎡；配套种植绿化面积 9198.86 ㎡；以及其他相关配套设施。舒兰市农业农村局计划投入资金1000万元，用于购置宠物食品用品等系列产品加工、生产设备 | 1000 | 1000 |  | 整市推进 |  |  |  |  | 用于全市巩固脱贫攻坚成果 | 收益分红
151 | 白旗镇 | 前江湾农文旅融合项目 | 产业项目 | 新建 | 前江村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 村级 | 建设日光温室大棚5000平方米及配套设施；建设玫瑰花饼、玫瑰花酒、玫瑰花精油等深加工项目厂房及相关设备 | 500 | 500 |  | 白旗镇各行政村 | 274 | 536 | 0 | 0 | 用于带动脱贫户（监测对象）分红 | 收益分红
152 | 舒兰市 | 小额信贷贴息项目 | 产业项目 | 新建 | 舒兰市 | 2025-03-10 | 2025-11-30 | 县（市）区 | 脱贫户小额信贷贴息 | 57 | 57 |  | 全市211个行政村 |  |  |  |  | 小额信贷贴息 | 其他
153 | 舒兰市 | 庭院经济奖励补助项目 | 产业项目 | 新建 | 舒兰市 | 2025-03-10 | 2025-11-30 | 县（市）区 | 脱贫户、监测户种养殖奖补 | 700 | 700 |  | 全市211个行政村 |  |  |  |  | 脱贫户、监测户发展庭院种养殖 | 其他
154 | 舒兰市 | 春季雨露计划 补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 舒兰市 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 县（市）区 | 符合雨露计划条件的脱贫学生补助 | 27.9 | 27.9 | [6 empty] | 符合条件的脱贫户（监测户）子女进行雨露计划补助 | 其他
155 | 舒兰市 | 秋季雨露计划 补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 舒兰市 | 2025-08-15 | 2025-11-30 | 县（市）区 | 符合雨露计划条件的脱贫学生补助 | 31.5 | 31.5 | [6 empty] | 符合条件的脱贫户（监测户）子女进行雨露计划补助 | 其他
156 | 舒兰市 | 危房改造项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 舒兰市 | 2025-05-15 | 2025-10-30 | 县（市）区 | 脱贫户（监测户）D级危房改造补助 | 76 | 76 | [6 empty] | 脱贫户D级危房改造补助补助8000元 | 其他
157 | 舒兰市 | 帮扶车间奖补项目 | 就业帮扶 | 新建 | 舒兰市 | 2025-03-15 | 2025-12-30 | 县（市）区 | 对符合奖补条件的帮扶车间给与奖补资金 | 10 | 10 | [6 empty] | 给予符合奖补条件的帮扶车间进行一次性奖补 | 其他
158 | 舒兰市 | 脱贫劳动力就业交通补贴项目 | 就业帮扶 | 新建 | 舒兰市 | 2025-03-15 | 2025-12-30 | 县（市）区 | 脱贫户跨省就业补助交通费 | 40 | 40 | [6 empty] | 脱贫户（监测户）就业补助交通费 | 其他
159 | 舒兰市 | 舒兰市村级寄递物流综合服务公益性岗位 | 就业帮扶 | 新建 | 舒兰市 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 县（市）区 | 每人每月600元工资标准 | 4.32 | 4.32 | [6 empty] | 每人每月600元工资标准 | 其他
160 | 舒兰市 | 执证就业项目 | 就业帮扶 | 新建 | 舒兰市 | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 县（市）区 | 执证就业考取初级等级证书的脱贫人口，给与奖补资金 | 20 | 20 | [6 empty] | 执证就业考取初级等级证书的脱贫人口，给与奖补资金 | 其他
161 | 舒兰市 | 经营主体奖补项目 | 其他 | 新建 | 舒兰市 | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 县（市）区 | 符合奖补资金的经营主体给与奖补 | 10 | 10 | [6 empty] | 符合奖补资金的经营主体给与奖补 | 其他
162 | 舒兰市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 舒兰市 | 2025-05-15 | 2025-12-30 | 县（市）区 | 项目前期费用 | 100 | 100 | [6 empty] | 按资金管理办法提取，减轻项目单位资金压力。 | 其他
[10 empty] | 30236.99 | 28142.39 | 2094.6